附件1

2019区直行政事业单位国有资产清查专项工作实施方案

根据《中华人民共和国预算法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）相关精神，结合2018年度资产年报编报有关情况，自治区财政厅决定组织开展区本级行政事业单位国有资产清查专项工作，现制定如下工作方案。

一、工作原则和目标

区直行政事业单位要按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求”的原则，开展资产清查专项工作，为加强行政事业单位国有资产监督管理，促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。

（一）全面摸清家底。对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况。

（二）完善监督系统。通过资产清查专项工作，完善全区行政事业单位资产管理基础数据治理，实现行政事业单位国有资产管理信息系统数据的完整性、科学性和合理性。

（三）实现两个结合。建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制资产配置年度预算创造条件。

（四）完善管理制度。根据资产清查专项工作发现和暴露的问题，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全行政事业单位国有资产管理制度。

二、清查基准日和范围

（一）清查基准日。2019年6月30日为资产清查的基准日。

（二）清查范围。2019年6月30日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务会计制度的区本级各类行政事业单位、社会团体。

三、工作方法

（一）区直各主管部门按照财务隶属关系具体负责所属单位的资产清查核实工作。

（二）区直行政事业单位的资产清查结果按规定报送自治区财政厅，资产清查数据应与2018年度资产报告数据、财务会计决算数据进行核对。

（三）经过清查核实后的资产，要按照财政部门的统一要求建立健全账卡，完善管理信息，并按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》规定，将相关信息录入信息系统。

（四）财政部门将委派社会中介机构对区直行政事业单位进行资产清查专项工作。各行政事业单位针对资产清查过程中发现的问题，按照资产清查专项工作的要求向自治区财政厅报送相关材料和文件。

（五）区直各行政事业单位应在此次资产清查工作的基础上，按照财政部门的统一要求建立健全账卡，完善管理信息系统基础数据，对资产变化情况及时更新上报，防止“前清后乱”和“清管两层皮”现象。

（六）自治区财政厅将根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）规定，结合社会中介机构出具清查审计专项报告，对各行政事业单位上报的清查结果予以核实批复。

四、主要内容及步骤

（一）主要内容。

此次资产清查的主要内容包括基本情况清理、账务清理、财产清查、完善制度等。

1.基本情况清理。各单位应当依据国家人事、编制等部门批准的文件，认真做好单位户数、编制和人员状况的全面清理。主要包括：单位全称、组织机构代码、预算代码、单位户数、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等。

2.账务清理。指对行政事业单位的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券以及各项资金往来等基本财务情况进行全面核对和清理，保证账账相符、账证相符，全面、准确和真实反映单位账务状况。

3.财产清查。是指对行政事业单位各项资产进行全面的清理、核对和查实。单位对清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏账等损失按照资产清查要求进行分类，提出相关处理建议。财产清查过程中按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则，重点做好在建工程、固定资产、对外投资、资产收益的清查。

4.完善制度。是指针对资产清查工作中发现的问题，进行全面总结、认真分析，提出相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理制度。

（二）时间安排和步骤。

此次资产清查工作从2019年8月1日开始至2019年11月30日结束。具体时间安排和工作步骤如下：

1.完善基础数据阶段（2019年8月1日—9月20日）。

2.组织实施阶段（2019年9月21日—10月20日）。

3.汇总上报阶段（2019年10月21日—11月30日）。

按照此次资产清查的统一政策和要求，区直各行政事业单位将正式文件、资产清查报表、专项审计报告和资产清查工作报告等材料报送主管部门，主管部门进行审核汇总后于2019年11月30日前报送自治区财政厅。其中：纸质材料应当包括正式文件，本部门资产清查汇总报表和资产清查工作报告等；电子材料除提供纸质材料电子版外，还应当包括本部门所属行政事业单位的资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表、社会中介机构出具的专项审计报告等。

- 五、工作要求

（一）加强组织领导。资产清查工作时间紧、范围广、任务重，事关行政事业单位国有资产管理改革工作的质量。区直各部门一定要充分认识到做好这项工作的重要性，切实加强组织领导。制定工作计划，明确责任、精心准备，统筹安排，确保按照自治区财政厅的统一安排，圆满完成本部门国有资产清查工作任务。

（二）认真组织实施。由于资产清查工作涉及面广，政策性强，组织难度大，需要各部门加强协调配合。一是要按照本实施方案，认真组织实施本部门行政事业单位资产清查工作；二是区直各部门要按照资产清查的总体要求和本方案规定的步骤、时间，制定切实可行的工作方案；三是在清查过程中做到清查彻底，人员和单位户数不重不漏，资产清查结果真实可靠，有关数据准确无误，按规定时间要求及时将本部门资产清查相关资料报送西藏自治区财政厅。

（三）严肃纪律，加强督导。区直各部门要以大局为重，坚持实事求是，如实、全面清查资产，真实反映资产管理情况和存在的问题，不得瞒报虚报，不得干预社会中介机构依法执业。对于资产清查工作中出现的违规行为，按照相关法律法规处理。各部门要加强对本系统行政事业单位资产清查工作的监督指导，及时上报资产清查工作进展情况。自治区财政厅届时将对全区资产清查工作情况予以通报，并组织监督检查。