## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000021T000000018215-西藏农牧学院应用型本科能力建设项目 |  |  | 填报人: | 次普 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | F817C38D2C49810FE0539B04500AD6D0
主管部门: | 105-教育厅 |  |  | 实施单位: | 105010-西藏农牧学院
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 1990931.35 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 1990931.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
应用型本科能力建设可以更好地服务师生，进一步提高学校学科、平台建设水平 |  |  |  |  | 应用型本科能力建设可以更好地服务师生，进一步提高学校学科建设水平、平台建设水平，增强教师队伍总体素质，提升学生理论功底和动手能力，促进学校整体水平向更高层次迈进。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 |  | ≥ | 22632 | 平方米/公里 | 8000 | 35.35% | 10.00 | 3.53 | 受到疫情影响，工程进度滞后，未竣工验收 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程数量 |  | ≥ | 2 | 个 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 受到疫情影响，工程进度滞后，未竣工验收 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 受到疫情影响，工程进度滞后，未竣工验收 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 1 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 受到疫情影响，工程进度滞后，未竣工验收 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 85 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 受到疫情影响，工程进度滞后，未竣工验收 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 受到疫情影响，工程进度滞后，未竣工验收 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 500 | 人 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 受到疫情影响，工程进度滞后，未竣工验收 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 受到疫情影响，工程进度滞后，未竣工验收 | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤ | 1 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 33.53